## Project Planner
ITPM_Nhóm02
[5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Khởi động dự án | 10 | 6 | 10 | 5 | 100%
Phỏng vấn | 12 | 7 | 12 | 6 | 90%
Đăng nhập/Đăng ký | 14 | 4 | 14 | 4 | 75%
Tìm kiếm | 20 | 8 | 20 | 8 | 80%
Đánh giá sản phẩm | 25 | 8 | 25 | 8 | 90%
Bảng user - 01/06/2024 | 1 | 6 | 1 | 6 | 70%
Bảng tin tức | 5 | 5 | 5 | 5 | 65%
Bảng sản phẩm | 10 | 5 | 10 | 5 | 80%
Bảng thông số | 15 | 4 | 15 | 4 | 75%
Bảng cấu hình sản phẩm | 20 | 6 | 20 | 6 | 90%
Bảng đánh giá | 25 | 8 | 25 | 8 | 85%
Bảng chi tiết hóa đơn | 1 | 7 | 1 | 7 | 80%
Giao diện trang thông tin | 5 | 5 | 5 | 5 | 90%
Giao diện danh mục sản phẩm | 10 | 4 | 10 | 4 | 70%
Giao diện giỏ hàng | 15 | 6 | 15 | 6 | 80%
Giao diện lọc sản phẩm | 20 | 7 | 20 | 7 | 85%
Xây dựng các bảng | 25 | 8 | 25 | 8 | 90%
Lập trình kết nối và thao tác với database - | 1 | 5 | 1 | 5 | 60%
Tích hợp hệ thống | 5 | 6 | 5 | 6 | 70%
Kiểm thử mức đơn vị | 10 | 5 | 10 | 5 | 50%
Kiểm thử mức hệ thống | 15 | 4 | 15 | 4 | 55%
Bàn giao sản phẩm | 20 | 7 | 20 | 7 | 65%
Đào tạo | 25 | 6 | 25 | 6 | 80%